海口市美兰区扶贫资金、项目、资产“回头看”专项行动实施方案

为全面摸清海口市美兰区2016-2020年期间财政专项扶贫项目资金资产底数，进一步加强和规范扶贫资金项目资产管理，根据海南省乡村振兴局 海南省财政厅 海南省农业农村厅联合印发的《海南省乡村振兴资金、项目、资产“回头看”专项行动方案》（琼乡振发〔2021〕3号），拟聘请第三方机构（会计师事务所）对海口市美兰区2016-2020 期间使用财政专项扶贫资金所实施项目及形成资产情况开展“回头看”专项行动，制定如下工作方案：

一、工作目标

1.对海口市美兰区2016-2020年期间实施的具体项目财政专项扶贫资金的预算安排、使用情况、项目实施及其形成资产情况进行全面清理。重点关注经营主体的经营状况、合同（协议）条款、资金管理、项目管理、资产管理、风险防范机制建设，建立健全资金、项目、资产的各级各类台账建设，按照项目档案建设行业标准完善每个项目档案，一个项目一个档案（独立成卷）。

2.出具《海口市美兰区2016-2020年使用财政专项扶贫资金所实施项目及形成资产专项清理报告》。

二、工作范围

按《海南省扶贫资金、项目、资产“回头看”专项行动操作流程》的第一阶段“清理盘点、确权移交、建立台账”的工作要求对海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金使用、项目实施及项目形成资产进行清理盘点、检查审核、确权移交、建立台账。

三、工作时间安排

按《海南省乡村振兴资金、项目、资产“回头看”专项行动方案》的第一阶段“摸清底数，完善各级各类台账和项目档案建设”工作时间要求，于2021年8月31日结束，如有特殊情况需要延期，需经报区指挥部办公室批准后方可延期。

四、工作措施及程序

（一）工作团队组建

1.由区指挥部办公室牵头，成立区扶贫资金项目资产“回头看”专项行动工作专班，其人员组成如下：

组   长：杨柳芳       美兰区政府副区长

副组长：

吴清松      美兰区财政局局长

孔  红      美兰区农业农村局局长

林芳武       美兰区扶贫办主任

成员：

林师导      灵山镇委副书记

卢志桢      演丰镇政府副镇长

李海花      三江镇委副书记

杨于森      大致坡镇人大主席

陈文悦      区财政局副局长

庞舒贤      区农业农村局副局长

刘一凡      区扶贫办副主任

陈  莉      区政府投资项目管理中心主任

邢芳琴      区教育局副局长

詹少环      区卫健委主任科员

钟海文      区民政局副局长

吴传雄      区审计局副局长

吴坤奋      区水务局副局长

朱明明      区住建局副局长

符应辉      区科工信局副局长

吴建甫      区旅文局副局长

协调小组办公室设在区乡村振兴局，办公室主任由林芳武同志兼任，指导推进扶贫资产清理工作，及时协调解决扶贫资产清理工作中存在的问题，确保扶贫资产规范管理，持续发挥效益。

2.聘请有资质的第三方公司对全区2016-2020年财政扶贫专项资金项目资产（约3大类）进行全面的盘点清查、检查审核、确权移交、建设台账、指导建立档案等。

（二）专业培训

针对本项工作的工作纪律、工作流程、工作底稿、工作报告等，对参与本项目的工作团队人员进行专题培训，重点培训《海南省乡村振兴资金、项目、资产“回头看”专项行动方案》《海南省扶贫资金、项目、资产“回头看”专项行动操作流程》及其他相关文件依据的规定，为后续现场清理工作做好充分准备。

（三）操作规程

清理盘点、检查审核、确权移交、建立台账工作按照厘清资金使用情况——摸清项目现存状态——提交行业主管部门审核——组织会审——资产确权审定——产权移交——编制台账——后续管护——档案管理——省级备案等十个流程实施。

1.厘清资金使用情况。首先获取海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目财政专项扶贫资金安排和项目实施情况明细表（台账），厘清资金使用情况。重点对以财政专项扶贫资金作为股金入股（或以合作资金与经营主体合作）经营主体的资金安排、使用、拨付合法合规合理性以及利益联结机制（带动能力）、资金台账建设等方面进行清查，全面厘清2016-2020年期间财政专项扶贫资金使用和项目实施情况。

2.摸清项目现存状态。按照《海南省扶贫资产管理暂行办法

》对海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目开展实地核对工作，摸清每个项目的现状（如正在运行、正在使用、停止运行、停止使用、已终止、已受益、已损毁、已损坏、已报废等）和监管责任落实情况，分年度建立财政专项扶贫资金安排使用和项目实施情况明细表（台账）（附表2）。同时，鉴别其属于经营类扶贫项目资产、公益性扶贫项目资产还是到户类扶贫项目资产，核定资产的名称、类型、原值和现值等工作，分年度分类型编制扶贫项目资产清单（参考附表3）。扶贫项目资产按照公益性、经营性和到户类三种类型进行分类。

公益性、经营性扶贫项目资产，需填写原值与净值，按《海南省扶贫资产管理暂行办法》第七条第一项确定。如遇有拍卖、变卖、转让、入股等处置行为的，按照有关规定核定资产现值，如有较大争议的，可委托具有资质的资产评估机构评估核定资产现值。

到户类扶贫项目资产，主要以形成物化资产部分为主，如实施建档立卡贫困户（含边缘户）危房改造项目形成的资产、户用光伏电站、到户的生产设施和生产设备等固定资产或生产物资。对历年以发放各类生产物资、生产奖补、教育补助、医疗补助、生态补偿等补助类项目，归属建档立卡贫困户（边缘户）所有，由贫困户（边缘户）自行管理，不列入扶贫项目资产管理的范围，但要对发放到贫困户（边缘户）的扶贫项目资产现状（数量和现值估算）情况进行分类统计，由村基层组织负责组织脱贫户上报，即贫困户（边缘户）上报——帮扶责任人统计——村委会汇总—上报乡镇（区）政府，尽可能做到客观准确反映现值。

没有形成资产的项目，如各类技术培训项目、病虫害防治项目等，不列入扶贫项目资产清理的范围。

对于清查完成的扶贫项目资产，按照《海南省扶贫资产管理暂行办法》规定的产权归属条件，项目业主单位分年度分类型分项目编制财政专项扶贫资金项目资产清单，逐一提出是否移交和向谁移交的意见，提交区行业主管部门审核。

3.提交行业主管部门审核。对海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目及其形成资产原值与现值的构成情况进行逐项审查（扶贫项目资产主要包括各种物化资产和权益类资产，每个扶贫项目所形成资产有可能存在着多种形态，如固定资产、专项应收款、股权投资、货币资金等）并提出审核意见。扶贫资金监管与项目主管部门重点审核编制的资金项目清单是否全面覆盖财政专项扶贫资金所实施的扶贫项目，是否有缺漏，拨付的资金与实际支出资金和结余结转资金的合计数是否封闭；审核分年度扶贫项目资产清单中鉴别的经营类扶贫项目资产、公益性扶贫项目资产及到户类扶贫项目资产是否正确，核定每个扶贫项目资产的原值和现值是否准确，填写是否存在漏项；审核所提出扶贫项目资产移交的意见是否符合规定等。其他行业主管部门负责对本行业所实施项目及其形成资产类型和权属提出意见，做到客观准确反映每个扶贫项目资产包括原值与现值在内的相关情况。审核合格后，在相关表格上签名确认提交市县区委农办汇总。

项目业主单位和项目主管部门同属于一个单位的，可将申报和审核两个流程合并，由该项目行业主管部门主要负责人签名确认并盖章就可。

原则上，财政专项扶贫资金项目如下情形不形成资产：

（1）到户到人的就业扶贫补贴类项目；

（2）到户到人的公益性岗位补贴项目；

（3）到户到人的教育扶贫补贴类项目；

（4）到户到人的健康扶贫补贴类项目；

（5）到户到人的金融扶贫贴息类项目；

（6）到户到人的综合保障性扶贫项目；

（7）实施的扶贫项目因自然损耗、自然灾害、市场风险、政策调整等不可抗力的客观因素导致项目损毁、损坏、报废、终止等情形（有残值的除外）；

（8）以发放各类扶贫种苗、扶贫物资等支持贫困户自主发展且没有持续的到户类产业扶贫项目；

（9）其他不形成扶贫项目资产的情形。

4.组织会审。按照《海南省扶贫资产管理暂行办法》第七条要求，对海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目的资金监管、项目主管部门提出的审核意见进行会审，并将资金项目资产清单及会审意见和相关材料准备好，以项目主管部门名义提交区人民政府审定。

5.资产确权审定。提供海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目相关材料配合委托方按照《海南省扶贫资产管理暂行办法》要求办理。

6.产权移交。提供海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目相关材料配合委托方按照《海南省扶贫资产管理暂行办法》要求办理。

7.编制台账。对海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目资产所有者应根据审定结果和《扶贫项目资产移交单》，按照《海南省扶贫资产管理暂行办法》第六条要求和有关会计制度对扶贫项目资产进行会计核算，分年度分类别分项目建立扶贫项目资产台账，确保账账相符、账实相符。区、镇（部门）、村委会三级分别建立扶贫项目资产台账。扶贫项目资产移交给村集体的，由乡镇政府、区行业主管部门指导各村集体根据审定结果和《扶贫项目资产移交单》，编制村级扶贫项目资产台账。扶贫项目资产按照公益性、经营性和到户类三种类型进行分类。

公益性扶贫项目资产，按照交通道路、农田水利、供水饮水、环卫公厕、教育设施、文化设施、体育设施、卫生设施、电力设施、其他公益性扶贫项目资产10个类别汇总。

经营性扶贫项目资产，按照农林业产业基地、生产加工设施、经营性旅游服务设施、经营性电商服务设施、经营性基础设施、光伏电站（村级）、以村集体和贫困户名义入股市场经营主体的股权资产（股权投资）、其他经营性扶贫项目资产8个类别汇总。

到户类扶贫项目资产（含边缘户），按照危房改造、到户生产设施、到户生产设备及其他到户类扶贫项目资产5个类别汇总。到户类扶贫项目资产主要以已形成的物化资产为重点。

8.后续管护。将海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目资产移交手续完成之日起，扶贫项目资产的管护责任从项目业主单位转移给扶贫项目资产所有者，产权所有者要按有关规定即时履行资产管理的职责。

9.档案管理。将海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。具体项目扶贫项目资产档案要做到“一项目一档案”独立成卷，专档专柜保管，并明确档案管理责任人;对于已实施完毕的公益类项目，可根据实际情况移交档案管理部门管理。

10.备案。将海口市美兰区2016-2020年财政专项扶贫资金所实施的。扶贫项目资产总台账（电子版）提交给委托方报送市级相关部门备案。

（四）工作成果报告

1.按时完成《海口市美兰区2016-2020年使用财政专项扶贫资金所实施项目及形成资产专项清理报告》初稿征求意见。

2.收到书面反馈意见，修改后提交正式的工作成果报告。

五、工作费用及来源

为了减轻区政府的财力负担，该项工作费用拟从预算内2021年区指挥部经费中支付。总预算需要资金10万元，具体预算如下：

| 序号 | 工作内容 | 费用金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厘清资金使用情况。从财政部门获取2016年以来实际拨付给各项目业主单位的各级扶贫资金（如项目涉及其它资金来源的，如行业扶贫资金、社会扶贫资金，一并获取），以年度每批扶贫资金的预算安排、每个项目资金使用情况为依据分年度分资金来源建立扶贫资金安排和项目实施情况汇总表（附表 1）。对照实施的扶贫项目和资金台账，收集、核对相关文件材料和各项数据，编制扶贫资金项目清单（参照附表 2），并在清单中标注项目名称、财政拨付资金批次、资金总量（含其他资金），要与实施项目实际支出金额和结余结转金额的合计总数一致。重点对以财政专项扶贫资金（发展资金）作为股金入股（或以合作资金与经营主体合作）经营主体的资金安排、使用、拨付合法合规合理性以及利益联结机制（带动能力）、资金台账建设等方面进行清理，全面厘清党的十八大以来各年度各类扶贫资金的分配、使用情况和项目实施情况。 | 6.00 |
| 2 | 摸清项目现存状态。摸清每个项目的现状（如正在运行、正在使用、停止运行、停止使用、已终止、已受益、已损毁、已损坏、已报废等）和监管责任落实情况，分年度建立扶贫资金的安排使用和项目实施情况明细表（附表 2）。同时，鉴别扶贫项目资产的类型，核定资产的名称、价值等工作，分年度分类型编制扶贫项目资产清单（参照附表 3）。扶贫项目资产按公益性、经营性和到户类三种类型分类。1. 公益性、经营性扶贫项目资产，只需按照《办法》第七条第一款规定填写项目资产原值。2. 到户类扶贫项目资产，主要以通过财政补助等形式帮助贫困户发展所形成的生物性资产或固定资产等，如实施建档立卡贫困户（含边缘户）危房改造项目形成的资产、户用光伏电站、到户的生产设施和生产设备等固定资产或生物性资产。对历年已发放的各类消耗性生产物资等补助类项目，如各类技术培训项目、病虫害防治项目、生产奖补、教育补助、医疗补助、生态补偿等，归属建档立卡贫困户（边缘户）所有，由贫困户（边缘户）自行管理，不列入扶贫项目资产管理的范围，只需做分类统计填写数量及备注用途。 | 2.50 |
| 3 | 编制资产确权台账。对经营性扶贫项目资产，根据资金来源、受益范围、管理需要等明确权属，尽可能明确到获得利益的个人、村集体经济组织等。难以明确到个人的扶贫项目资产，原则上应明确到村集体经济组织，纳入农村集体资产管理范围，并按照农村集体产权制度改革要求有序推进股份合作制改革。单村扶贫项目形成的经营性扶贫资产，产权归属项目所在村集体；跨村扶贫项目形成的经营性扶贫资产，根据扶贫项目投资比例确定各村产权，收益权按投资比例归属各村集体；通过“飞地经济”形成的经营性扶贫资产，产权及其收益归属原扶贫项目受益村集体。在确认经营性扶贫项目资产产权归属村集体后，要综合考虑各村集体的实际经营管理能力，如村集体经营管理能力比较弱或基于规模化、品牌化发展方向，可探索所有权、受益权和经营权分置的思路，委托第三方或相关方进行集中统一经营管理，收益权归村集体，防止“一交了之”。公益性资产归属。项目建成后应及时办理移交手续，按照行业相关要求进行确权和管理。应按照增进村集体权益而不增加负担和便于管护的原则，单村扶贫项目形成的公益性扶贫项目资产，产权宜归村集体的，纳入村级资产，对于没有给村级带来实质性收益的资产或管护维修责任大、专业性较强、管护费用高的资产，原则上不确定为村级资产，防止“监管责任流失”；跨村扶贫项目形成的公益性扶贫资产原则上均纳入国有资产，产权归属市县有关部门或乡镇政府。教育、卫生等行业领域的扶贫项目资产按照行业有关规定和实际情况明确产权归属；相关规定不明确的，产权归属国有资产，由市县国有资产管理部门管理,各行业主管部门根据行业领域资产管理的制度规定,履行好行业部门监管职责。对于产权不明晰的扶贫项目资产，由市县人民政府确定。 | 0.50 |
| 4 | 编制扶贫资产移交单。公告无异议后，按区人民政府审定结果，由项目行业主管部门负责组织项目业主、资产所有者进行资产移交，与资产所有者共同填写《扶贫项目资产移交单》一式四份，即项目主管部门、项目业主单位、资产所有者和区乡村振兴部门各持一份。对于需要实地、实物移交的，要附有项目资产清单，并逐一核对。办理移交手续时，同时移交相关项目档案材料（复印件）。扶贫项目资产移交，原则上要履行项目完工验收合格、财务决算（结算）审核报告出具、资金支出完整和项目档案资料完备等所有相关手续。涉及入股经营主体形成的扶贫项目资产，要按项目的特点完成相关手续。在建项目或没有完成相关手续的项目和档案资料不完善的项目原则不移交，待完成相关手续和完善材料后，再行移交手续。 | 0.50 |
| 5 | 分别建立区、镇、村委会三级扶贫项目资产台账,并指导建立档案。根据审定结果和《扶贫项目资产移交单》，按照《办法》第六条要求，分年度分类型分项目建立扶贫项目资产台账，确保账账相符、账实相符。区、乡镇（部门）、村委会三级分别建立扶贫项目资产台账（附表 3）。分类汇总。按照公益性、经营性和到户类三种类型进行汇总。公益性资产，主要为公益性基础设施、公共服务类固定资产等。按照交通道路、农田水利、供水饮水、环卫公厕、教育设施、文化设施、体育设施、卫生设施、电力设施、其他公益性扶贫项目资产 10 个类别汇总。经营性资产，主要为具有经营性质产业就业类项目固定资产及权益性资产等。按照农林业产业基地、生产加工设施、经营性旅游服务设施、经营性电商服务设施、经营性基础设施、光伏电站（村级）、以村集体和贫困户名义入股市场经营主体的股权资产（股权投资）、其他经营性扶贫项目资产8个类别汇总。到户类资产（含边缘易致贫户），主要为通过财政补助等形式帮助贫苦户发展所形成的生物性资产或固定资产等。按照危房改造、户用光伏电站、到户生产设施、到户生产设备及其他到户类扶贫项目资产 5 个类别汇总。到户类扶贫项目资产主要以已形成物化资产为重点。 | 0.50 |
| 合计 | 10.00 |