## 镇
附件：
灵山镇2023年度财政衔接扶贫资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模 （万元） | 实施单位 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农情况 | 资金使用情况（万元） | 完成比例 | 备注
合计 |  |  |  | 613.7393 |  |  |  |  | 357.7232
一 | 产业发展 |  |  | 445 |  |  |  |  | 188.9839
1 | 灵山镇爱群村2023年村集体经济项目 | 灵山镇爱群村 | 用于爱群村发展村集体经济 | 45 | 灵山镇 | 693户2558人 | 发展村集体经济 | 收益分红、 技术培训、 就业务工 | 45 | 100%
2 | 灵山镇仲恺、大昌、福玉、晋文村委会建设休闲驿站项目 | 灵山镇仲恺村 | 拟建一栋3层休闲驿站 | 400 | 灵山镇 | 3195户12624人 | 带动村集体经济发展 | 收益分红、 技术培训、 就业务工 | 143.9839 | 36% | 该项目正在施工中
二 | 村基础设施 |  |  | 168.7393 |  |  |  |  | 168.7393
3 | 2022年灵山镇大昌村委会群尚村道路硬化工程(二期） | 灵山镇大昌村 | 灵山镇大昌村委会村群尚村硬化道路508.485米 | 1.4115 | 灵山镇 | 大昌村110户600人 | 完善农村基础设施 | 其他 | 1.4115 | 100% | 该项目已于2022年建设完工，2023年支付尾款。
4 | 2022年新管南调农田水利设施(二期） | 灵山镇新管村 | 新建D40U型槽1199米 | 1.6308 | 灵山镇 | 新管村268户1200人 | 完善农村基础设施 | 其他 | 1.6308 | 100% | 该项目已于2022年建设完工，2023年支付尾款。
5 | 2022年东营村委会道路硬化工程(二期） | 灵山镇东营村 | 1、村仔村道路硬化，长130m，面积440㎡（20cm面层）。 2、罗烈村道路硬化，长135m，面积610㎡（20cm面层）。 3、罗王村道路硬化，长120m，面积420㎡（20cm面层）。 | 1.039 | 灵山镇 | 东营村446户2030人 | 补齐必要的基础设施短板 | 其他 | 1.039 | 100% | 该项目已于2022年建设完工，2023年支付尾款。
6 | 2022年东湖村委会沙头村道路硬化工程(二期） | 灵山镇东湖村 | 沙头村道路硬化113.807米 | 0.52636 | 灵山镇 | 东湖村235户920人 | 补齐必要的基础设施短板 | 其他 | 0.52636 | 100% | 该项目已于2022年建设完工，2023年支付尾款。
7 | 2022年东营村委会上洋村管道修复工程(二期） | 灵山镇东营村 | 修复排水沟9.7米 | 0.32122 | 灵山镇 | 东营村90户400人 | 补齐必要的基础设施短板 | 其他 | 0.32122 | 100% | 该项目已于2022年建设完工，2023年支付尾款。
8 | 2022年灵山镇东和村修建排水沟工程(二期） | 灵山镇东和村 | 修建排水沟1.096公里 | 20.6212 | 灵山镇 | 东和村321户1082人 | 完善农村基础设施 | 其他 | 20.6212 | 100% | 该项目已于2022年建设完工，2023年支付尾款。
9 | 灵山镇大林村委会市四村和道郡下村人居环境整治项目 | 灵山镇大林村 | 1、市四村道路硬化104.7米； 2、道郡下村道路硬化108.9米。 | 21.3656 | 灵山镇 | 大林村118户326人 | 解决辖区内村民出行安全便捷问题、改善村民人居环境 | 其他 | 21.3656 | 100%
10 | 灵山镇东和村、东湖村人居环境整治项目 | 灵山镇东和村、东湖村 | 1、东和村委会西村道路硬化394.23米； 2、东湖村委会沙头村道路硬化456米。 | 82.8115 | 灵山镇 | 东和村350户1080人、东湖村253户898人 | 改善村民人居环境 | 其他 | 82.8115 | 100%
11 | 灵山镇大林村、林昌村人居环境整治项目 | 灵山镇大林村、林昌村 | 1.大林村委会道郡村道路硬化277.1米； 2、林昌村委会冯昌村道路硬化146.65米。 | 39.0122 | 灵山镇 | 大林村102户414人、林昌村93户420人 | 改善村民人居环境 | 其他 | 39.0122 | 100%
备注：项目名称、资金规模等栏目，按照县级项目库中确定的内容填写。其中，绩效目标栏按照县级项目库中填报的绩效目标表内容，简要填写绩效目标核心指标内容。