**项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况：

少年儿童和少先队工作是预算单位中国共产主义青年团海口市美兰区委员会的项目，属于部门项目，主管部门为团委，项目负责人为：冯娈凤，联系电话：65336264。

项目概述如下：开展系列活动进校园、“红领巾爱学习”、微队课评选、红领巾奖章、少先队集体和个人评优、六一和建队日期间开展主题队日活动、以重大节日为契机开展系列青少年思想引领活动、少先队辅导员培训、活动阵地建设等少年儿童和少先队工作项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：用于开展少年儿童和少先队相关活动、青少年思想引领活动、加强少先队辅导员队伍建设和学校特色少先队活动等。

2021年年度目标为开展少年儿童和少先队相关活动120场，惠及3000人次。

当年年度目标完成情况：2021年展少年儿童和少先队相关活动150场，惠及4900人次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目为经常性项目，围绕党政中心工作，以活动对象满意，取得良好效应为目标，以开展青少年思想引领活动为抓手，由点及面持续开展活动。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数282165元，资金总额-全年预算数282165元，

财政资金-年初预算数282165元财政资金-全年预算数282165元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数282165元，资金总额-执行率100.00%。其中：

财政资金-全年执行数282165元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

1. 项目资金管理情况

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一是在全区中小学开展“从小学党史 永远跟党走”党史学习教育主题宣讲23场，“百花齐放 红色传承”党史学习教育百幅红色书法展8场，向团员、少先队员面对面讲好党的故事，引导他们听党话、跟党走，提升青少年民族自豪感和荣誉感。二是全区中小学开展中华优秀传统文化进校园活动10场，将书法、国画等中华优秀传统文化送进学校，引导广大青少年积极做中华民族传统美德的传承者、践行者、弘扬者，培育和践行社会主义核心价值观。三是在全区中小学开展“学党史、强信念、跟党走”青少年党史学习教育宣讲活动20余场，不断提高辖区广大青少年学习党史的积极性和参与度。四是在全区各级团组织、少先队组织开展“我们的节日·清明”活动40余场次，传播中华优秀传统文化，提升青少年民族自豪感和荣誉感。五是组织中小学开展特色少先队活动及14岁集体生日活动12场，深入实施“一校一品一特色”团队活动打造工程，推进全区团队工作项目化、品牌化、科学化发展。六是在全区各学校少先队组织全面开展海口市美兰区“红领巾奖章”评选活动，表彰9个红领巾奖章集体二星章、223名红领巾奖章个人二星章，逐步构建人人可行、天天可为、阶梯进步的“红领巾奖章”评价激励体系，让评价激励体系融入少年儿童在少先队组织成长的全过程，不断增强少先队员光荣感。七是开展“红领巾心向党”主题“微队课”评选活动，表彰17个优秀少先队微队课作品，提高少先队辅导员专业化水平和履职能力。八是在“六一”期间开展“红领巾心向党”主题队日活动30余场次，在少先队建队日期间开展主题队日活动约20场，有效引导广大青少年切实增强“四个自信”，用实际行动践行社会主义核心价值观。九是组织全区各中小学约100余名一线的共青团干部、少先队辅导员参加2021年美兰区中小学团组织书记、少先队大队辅导员培训班，加强我区共青团和少先队干部队伍建设，提高团、队干部综合素质能力，推进干部队伍教育培训常态化。十是六一期间对5个“少先队工作先进学校”5个“优秀少先队大队”、15个“优秀少先队中队”、30名“优秀少先队辅导员”和139名“优秀少先队队员”进行表彰，不断增强少先队员归属感和荣誉感，号召全区少先队组织、广大少先队工作者和少先队员向先进看齐，积极进步。十一是开展垃圾分类宣传进校园活动16场，普及垃圾分类知识，引导少先队员实行垃圾分类，争做垃圾分类环保小卫士。十二是开展防欺凌防性侵青少年安全自护教育进校园活动17场，向青少年普及预防欺凌、防性侵等相关知识，预防事故的发生，提高青少年自我保护能力。十三是开展“童心画禁毒”主题漫画比赛，面向全区青少年征集主题鲜明、格调健康，突出禁毒核心元素的漫画作品，从700余幅作品中评选出150幅优秀作品，同时评选产生优秀组织单位10个、优秀指导教师10个。十四是开展“助力中考，与压力做朋友”中考减压心理健康讲座进校园等相关少年儿童与少先队活动

（二）项目管理情况

项目活动资金全部通过国库集中支付汇给项目承接相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

四、项目绩效情况

绩效目标已全部完成。该项目的总预算为282165元，实际支出282165元。通过合理安排，成本并未出现超支情况。

1. 其他需要说明的问题

该项目具有较高的社会效益，团区委会围绕区委、区政府的中心工作要求来安排项目。

书 记（签名）：

共青团海口市美兰区委员会

2022年9月28日