海口市美兰区农业农村局高标准农田项目项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

本项目属于部门项目，经常性类项目，按要求完成项目立项。

实施主体为海口市美兰区农业农村局

主管部门为美兰区农业农村局

项目负责人为：林照群

联系电话：089865373261

资金：13724145.97元

项目概述如下：主要该项目主要用于高标准农田建设等项目

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：加强我区高标准农田建设，推进农田建设项目进度，强化资金支付进度。

2023年年度目标：积极推动高标准农田项目进度，提高资金拨付进度，发挥财政资金效益。

当年年度目标完成情况：项目按序时进度进行，资金按时间节点拨付，推动留存资金盘活。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据市局下达我区农田建设任务，经区政府同意，印发我区农田建设项目实施方案，并按流程组织实施我区农田建设项目。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数9830745.97元，资金总额-全年预算数13724145.97元，

财政资金-年初预算数9830745.97元，财政资金-全年预算数13724145.97元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数6038994.47元，资金总额-执行率44%

其中：

财政资金-全年执行数6038994.47元，财政资金-执行率44%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本项目资金管理严格按照项目预算批复和财政下达的资金进行预算管理，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保每笔资金拨付手续完备、单据齐全、记录详细，严格按照采购法、政府投资项目资金使用管理办法使用项目资金，按照预算执行项目资金支出。 无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目严格按照项目招投标管理办法进行项目招投标，按年初预算目标执行项目进展，无项目调整情况，根据项目进展，工程完工情况合法合规按时进行项目验收。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

按照上级项目管理规定及本单位内控制度制定本单位的项目管理内控制度，参照规章制度严格项目管理，委托有资质第三方监理项目日常，不定时日常监督检查各项目建设情况，保证按质按时完成年初制定的目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额13724145.97元，实际到位金额13724145.97元，实际使用金额6038994.47元，实际使用金额比预算金额节少，项目实际支出不存在超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额13724145.97元，实际使用金额6038994.47元，占预算资金的44%。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目预算投资金额13724145.97元，实际使用金额6038994.47元，占预算资金的44%。该项目按绩效目标正常进行，完成项目建设目标，按会计法等正常报账支出，因财政财力不足，导致未能及时支出，支出率未达100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极推进项目建设，加快资金支出进度，充分发挥财政资金效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

本项目的资金全部是财政资金，项目的资金支出严格按合同认真执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

项目建设及二类费用资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，因决定着项目资金支出。